## 7月份周报
浙江捷尚视觉科技股份有限公司7月份工作周报
部门/姓名 |  | 评估期间：2017年7月2日-2017年7月8日 |  |  | 评估期间：2017年7月9日-2017年7月15日 |  |  | 评估期间：2017年7月16日-2017年7月22日 |  |  | 评估期间：2017年7月23日-2017年7月29日
序号 | 项目内容 | 本周工作完成情况 | 状态 | 下周工作计划 | 本周工作完成情况 | 状态 | 下周工作计划 | 本周工作完成情况 | 状态 | 下周工作计划 | 本周工作完成情况 | 状态 | 下周工作计划
1 | 自动更新系统 | 1.改成MVVM模式,方便后续修改; | 完成 | 继续优化逻辑和UI | 自动更新:根据UI设计图修改界面样式布局; 下载过程中网络中断已有解决方案,下周更新; | 完成 | 解决剩余问题 | 自动更新:1.下载过程中异常(网络中断等)处理; 2.提供给测试人员驱动自动更新客户端连续下载的工具; | 完成 |  | 自动更新: 1.根据配置在启动时是否检查更新; 2.下载异常提示修改; 3.窗口最前化; | 完成
2 | 模糊图像 | 1.继续熟悉代码结构; 2.评估2.0.0版本的bug; 3.解决系统最大化后还原,主界面窗口显示不完整; 4.多帧超分辨未选择基准帧执行算法时,系统崩溃;如果未选择基准帧则给相应的提示信息"未 选中基准帧无法执行超分辨"; 5.配置文件改成Config.xml; 6.【自定义滤波】输入非法参数（应当禁用执行按钮); | 完成 | 继续解决模糊图像2.0.0的bug | 模糊图像(威海陪标版):根据产品要求修改界面样式布局等等 | 完成 |  | 模糊图像(威海陪标版):完成此版本; | 完成 |  | 模糊图像(威海陪标版)：解决测试bug和相关修改调整 | 完成
3 |  |  |  |  | 模糊图像(2.0.1版):继续熟悉代码; 尝试修改问题; | 完成 | 继续修改解决问题 | 模糊图像(2.0.1版):本周解决bug如下: 1.loading样式根据UI新给的图进行修改 2.加载目标时的“loading”窗口始终于编辑区中心位置 3.【总是】直方图调整中最小点指示标志异常 4.【x64】【自定义滤波】输入非法参数可以执行算法 5.【x64】【序列图】序列图里面无法定位帧 6.【x64】切割视频的进度条在任务栏的缩略图，名称显示有问题 | 完成
4 | IV007 | [6 empty] | IV007：熟悉代码业务(视频研判 目标检索); | 完成 |  | IV007： 1.视频研判： 没有匹配度排序？ 只有搜索方式为 1或者2时 才有。 //搜索方式： 1，以图搜图； 2，语义检索 public uint nSearchFlag; 选中图像排到最后(键盘+刷新) 2.视侦专家: 熟悉代码架构; 重点理解车型库部分; | 完成
5
6
7
8
9
10
需要协调 的工作 | 项目 | 协调内容 | 时间要求 | 配合部门 | 协调内容 | 时间要求 | 配合部门 | 协调内容 | 时间要求 | 配合部门 | 协调内容 | 时间要求 | 配合部门
注意事项：状态一栏请填写“提前”、“完成”、“继续”或“延误”

## 8月份周报
浙江捷尚视觉科技股份有限公司8月份工作周报
部门/姓名 |  | 评估期间：2017年7月30日-8月5日 |  |  | 评估期间：2017年8月6日-8月12日 |  |  | 评估期间：2017年8月13日-8月19日 |  |  | 评估期间：2017年8月20日-8月26日 |  |  | 评估期间：2017年8月27日-9月2日
序号 | 项目内容 | 本周工作完成情况 | 状态 | 下周工作计划 | 本周工作完成情况 | 状态 | 下周工作计划 | 本周工作完成情况 | 状态 | 下周工作计划 | 本周工作完成情况 | 状态 | 下周工作计划 | 本周工作完成情况 | 状态 | 下周工作计划
1 | 图祯魔方自动更新 | 1.管理员启动; 2.自定义下载超时时间,保证网络异常时能提示用户; | 完成
2 | 模糊图像2.0.1 | 1.继续解决测试提出的bug; | 完成
3 | 视侦专家 | 1.熟悉车型库代码结构 | 完成
4 | 图片播放器 |  |  |  | 1.熟悉现有的图片播放器功能及实现方式; 2.开发新的图片播放器实现原有功能; 3.新的播放器提供的属性都是DependencyProperty,符合mvvm架构下的应用; | 完成 | 继续优化完成 | 1.完成功能开发; 2.两个控件:一个带播放控制,一个需要外围控制; 3.暴露了以下依赖属性:图像列表/当前帧的位置/总帧数(图像列表总数)/播放速度/播放/暂停控制/填充(Image.Stretch); | 完成
5 | 平台对接 | [6 empty] | 1.接手平台对接的后续工作; 2.优化了主题/UI/界面的渲染,采用了metro框架; 3.熟悉了业务逻辑; 4.解决了一些bug; | 完成 | 继续优化
6 | 建议 | [6 empty] | 统一管理已有的公共组件(自定义控件,公共类库等),可以搭建组内的nuget平台,可以更好管理这些资源;
7
8
9
10
需要协调 的工作 | 项目 | 协调内容 | 时间要求 | 配合部门 | 协调内容 | 时间要求 | 配合部门 | 协调内容 | 时间要求 | 配合部门 | 协调内容 | 时间要求 | 配合部门 | 协调内容 | 时间要求 | 配合部门
注意事项：状态一栏请填写“提前”、“完成”、“继续”或“延误”

## 9月份周报
浙江捷尚视觉科技股份有限公司9月份工作周报
部门/姓名 |  | 评估期间：2017年9月3日-9月9日 |  |  | 评估期间：2017年9月10日-9月16日 |  |  | 评估期间：2017年9月17日-9月23日 |  |  | 评估期间：2017年9月24日-9月30日
序号 | 项目内容 | 本周工作完成情况 | 状态 | 下周工作计划 | 本周工作完成情况 | 状态 | 下周工作计划 | 本周工作完成情况 | 状态 | 下周工作计划 | 本周工作完成情况 | 状态 | 下周工作计划
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
需要协调 的工作 | 项目 | 协调内容 | 时间要求 | 配合部门 | 协调内容 | 时间要求 | 配合部门 | 协调内容 | 时间要求 | 配合部门 | 协调内容 | 时间要求 | 配合部门
注意事项：状态一栏请填写“提前”、“完成”、“继续”或“延误”

## 10月份周报
浙江捷尚视觉科技股份有限公司10月份工作周报
部门/姓名 |  | 评估期间：2017年10月1日-10月7日 |  |  | 评估期间：2017年10月8日-10月14日 |  |  | 评估期间：2017年10月15日-10月21日 |  |  | 评估期间：2017年10月22日-10月28日
序号 | 项目内容 | 本周工作完成情况 | 状态 | 下周工作计划 | 本周工作完成情况 | 状态 | 下周工作计划 | 本周工作完成情况 | 状态 | 下周工作计划 | 本周工作完成情况 | 状态 | 下周工作计划
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
需要协调 的工作 | 项目 | 协调内容 | 时间要求 | 配合部门 |  | 时间要求 | 配合部门 | 协调内容 | 时间要求 | 配合部门 | 协调内容 | 时间要求 | 配合部门
注意事项：状态一栏请填写“提前”、“完成”、“继续”或“延误”

## 11月份周报
浙江捷尚视觉科技股份有限公司11月份工作周报
部门/姓名 |  | 评估期间：2017年10月29日-11月4日 |  |  | 评估期间：2017年11月5日-11月11日 |  |  | 评估期间：2017年11月12日-11月18日 |  |  | 评估期间：2017年11月19日-11月25日 |  |  | 评估期间：2017年11月26日-12月2日
序号 | 项目内容 | 本周工作完成情况 | 状态 | 下周工作计划 | 本周工作完成情况 | 状态 | 下周工作计划 | 本周工作完成情况 | 状态 | 下周工作计划 | 本周工作完成情况 | 状态 | 下周工作计划 | 本周工作完成情况 | 状态 | 下周工作计划
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
需要协调 的工作 | 项目 | 协调内容 | 时间要求 | 配合部门 | 协调内容 | 时间要求 | 配合部门 | 协调内容 | 时间要求 | 配合部门 | 协调内容 | 时间要求 | 配合部门 | 协调内容 | 时间要求 | 配合部门
注意事项：状态一栏请填写“提前”、“完成”、“继续”或“延误”

## 12月份周报
浙江捷尚视觉科技股份有限公司12月份工作周报
部门/姓名 |  | 评估期间：2017年12月3日-12月9日 |  |  | 评估期间：2017年12月10日-12月16日 |  |  | 评估期间：2017年12月17日-12月23日 |  |  | 评估期间：2017年12月24日-12月30日
序号 |  | 本周工作完成情况 | 状态 | 下周工作计划 | 本周工作完成情况 | 状态 | 下周工作计划 | 本周工作完成情况 | 状态 | 下周工作计划 | 本周工作完成情况 | 状态 | 下周工作计划
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
需要协调 的工作 | 项目 | 协调内容 | 时间要求 | 配合部门 | 协调内容 | 时间要求 | 配合部门 | 协调内容 | 时间要求 | 配合部门 | 协调内容 | 时间要求 | 配合部门
注意事项：状态一栏请填写“提前”、“完成”、“继续”或“延误”